BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönerge, Ankara Bilim Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından yönetilen bilimsel araştırma proje tekliflerinin değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi, bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi ve sonuçlarının değerlendirilmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, Ankara Bilim Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ve desteklenmesi için Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu’na sunulan projelere dair usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 –  (1) Bu Yönerge;

- 2547 Sayılı “Yükseköğretim Kanunu’nun 4684 Sayılı Kanun’la değişik 58.maddesi”,

- 26 Kasım 2016 tarih, 29900 Sayılı “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmelik”,

- 26 Ocak 2018 tarih, 30313 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”,

- 1 Temmuz 2017 tarih, 30111 Sayılı “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda tanımlanan Ek 34. Madde,

- “Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usuller” hükümlerine dayanılarak düzenlenmiştir.

Tanımlar

MADDE 4  (1) Bu yönergede adı geçen;

- Araştırmacı: Bilimsel araştırma projesinin yürütülebilmesi için proje yürütücüsü tarafından proje ekibinde yer verilen; öğretim elemanları, proje konusu ile ilgili lisans ve lisansüstü öğrenim görmekte olan öğrenciler ile eğitimlerini tamamlamış olup uzmanlığı nedeniyle projede görev verilen kişilerdir.

- Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP): Tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime katkı yapması, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması beklenen bilimsel içerikli, Ankara Bilim Üniversitesi içi ve/veya dışı, ulusal ve/veya uluslararası kurum ya da kuruluşların katılımlarıyla da yapılabilecek projeler ile bilim insanı yetiştirme ve araştırma altyapısı kurma ve geliştirme projeleridir.

- BAP Komisyonu: Bilimsel araştırma projelerinin kabulü, proje yürütücüsü ile sözleşme imzalanması, değerlendirilmesi, desteklenmesi, izlenmesi ve Ankara Bilim Üniversitesi Rektörü’nün bilimsel araştırmalarla ilgili olarak vereceği diğer görevleri yürütmek amacıyla oluşturulan komisyondur. Ankara Bilim Üniversitesi Rektörü tarafından görevlendirilen öğretim üyelerinden oluşturulacak en az dört en çok yedi kişilik bir komisyondur.

- BAP Komisyonu Başkanı: BAP Komisyonu’nun yukarıda tanımlanan görevlerini yerine getirmesinden sorumlu olan ve BAP Komisyonu üyeleri içinden Ankara Bilim Üniversitesi Rektörü tarafından atanan öğretim üyesidir.

- Hakem: BAP Komisyonu’na gönderilen proje önerilerinin değerlendirilmesi için görüşlerine başvurulan ve projenin kapsadığı alanda uzmanlığı bulunan öğretim üyesidir.

- Proje Ekibi: Proje yürütücüsü ve araştırmacılardır.

- Proje İzleyicisi: BAP Komisyonu tarafından belirlenen, gelişme ve sonuç raporlarını değerlendiren öğretim üyesidir.

- Proje Yürütücüsü: Projeyi öneren, hazırlanmasından ve yürütülmesinden sorumlu olan Ankara Bilim Üniversitesi’nin öğretim üyeleridir.

- Rektör: Ankara Bilim Üniversitesi Rektörü’dür.

- Üniversite : Ankara Bilim Üniversitesi’dir.

İKİNCİ BÖLÜM

Proje Türleri

MADDE 5 – (1) Komisyon tarafından aşağıda tanımı yapılan projeler desteklenir.

a)	Temel Araştırma Projeleri: Ankara Bilim Üniversitesi öğretim üyelerinin kişisel veya disiplinler arası bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerini içeren projelerdir.

b) Katılımlı Araştırma Projeleri: Yurtiçi ve yurtdışından üniversiteler, araştırma enstitüleri, özel sektör ve ulusal/uluslararası kurum ve kuruluşların katılımıyla ortak yürütülecek, ulusal ve uluslararası kapsamda bilimsel ve sanatsal araştırma ve geliştirmeye yönelik projelerdir.

c) Lisansüstü Tez Desteği: Ankara Bilim Üniversitesi enstitülerinin birinde yürütülen bir tez çalışmasının gerçekleştirilmesi için gereksinim duyulan kalemlerde, her yıl BAP Komisyonu tarafından belirlenecek bütçelere uygun olarak, tez süresi içerisinde bir kez kullanılabilecek araştırma projesi desteğidir.

d) Topluma Hizmeti Destekleme Projeleri: Toplumsal sorumluluk kapsamında değerlendirilebilecek konulara yönelik olarak hazırlanan, bilimsel, sosyal ve kültürel gelişimi amaçlayan araştırma ve geliştirme proje desteklerini içerir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

BAP Komisyonu, BAP Komisyon Başkanı, Hakem, Proje İzleyicisi; Görev, Yetki ve Sorumluluklar

BAP Komisyonu

MADDE 6 – (1) BAP Komisyonu, Senato’nun önerisiyle Rektör tarafından Üniversite Fakülteleri arasında denge gözetilerek görevlendirilen en az dört en fazla yedi tam zamanlı öğretim üyesinden oluşur.

(2) BAP Komisyonuna seçilen öğretim üyelerinin görev süresi dört yıldır. Komisyonda bulunan üyelerin esas görevlerinden ayrılmaları halinde BAP Komisyonundaki görevleri de otomatik olarak sona erer.

(3) BAP Komisyonu üyeleri; Komisyon toplantılarına mazeretsiz olarak üç kez üst üste katılmamaları ve/veya görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirmediklerinin tespit edilmesi halinde, Senato’nun önerisi üzerine, Rektör tarafından görev süreleri dolmadan görevden alınabilirler. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan BAP Komisyonu üyesinin yerine aynı usul ile yeni bir üye görevlendirilir.

BAP Komisyonu’nun Görevleri

MADDE 7 – (1) BAP Komisyonu’nun görevleri aşağıda sıralanmıştır.

- Proje başvuru takvimini hazırlar.

- Desteklenecek proje türlerini ve uygulama esaslarını belirler.

- Proje başvurularının gerçekleştirilmesi, değerlendirilmesi, projelerin yürütülmesi, izlenmesi ve sonuçlandırılması ile ilgili uygulama esaslarını belirler.

- Projelerle ilgili kullanılacak formları hazırlar.

- Projeler için sağlanacak destek miktarlarını belirler.

- Desteklenmesine karar verilen projeler için kullanılacak proje protokolünü hazırlar.

- Proje başvurularını değerlendirerek karara bağlar. Gerekli gördüğü proje önerilerini hakemlere gönderir ve gelen raporları da değerlendirerek projenin desteklenip desteklenmeyeceğine karar verir.

- Yürütülmekte olan projelerin yürütücülerinden alınan ve projelerin ilgili dönemini kapsayan ara raporları değerlendirerek karara bağlar.

- Proje yürütücülerinden gelen ek süre, ek bütçe ve diğer tüm talepleri değerlendirerek karara bağlar.

- Gerekli gördüğü hallerde proje çalışmalarını yerinde inceleyebilir ve/veya konunun uzmanlarına inceletebilir, proje yürütücülerini değiştirebilir, projeyi yürürlükten kaldırabilir.

- Sözleşme ve yönerge maddelerine aykırı durumlarda gerekli yaptırımlara karar verir.

- Ülkemiz ve Üniversite politikalarına uygun olarak öncelikli araştırma alanları ve konularının belirlenmesine yönelik çalışma yaparak Senato’ya önerir.

- Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmelik kapsamında, Rektör tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir.

- BAP Komisyonu, Komisyon Başkanı’nın çağrısı üzerine toplanır. BAP Komisyonu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar açık oylama ve oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde, BAP Komisyonu Başkanı’nın kullandığı oy belirleyicidir.

BAP Komisyonu Başkanı’nın Görevleri

MADDE 8 – (1) BAP Komisyonu Başkanı’nın görevleri aşağıda sıralanmıştır.

- BAP Komisyonu tarafından kabul edilen projelerin yönetim süreçleri ile ilgili her türlü uygulama prensibini, yöntem, süreç tasarımı ve bunların gerçekleştirilmesi kapsamında gerekli düzenlemeleri yapar.

- Olası değişiklikler konusunda zamanında ve kapsamlı bilgi akışı ile işlem yapar.

- Komisyon kararlarını uygulamaya koyar.

- Gerekli hallerde BAP Komisyonunu toplantıya çağırır.

Hakemin Görevleri

MADDE 9 – (1) Kendilerine atanan projeleri aşağıdaki hususları göz önünde bulundurarak değerlendirirler.

- Amacı ve kapsamı

- Özgün olup olmadığı

- Kullanılan yöntemin uygunluğu

- Yapılabilirliği

- Literatür özeti

- Yaygın etki ve katma değeri

- Proje yöneticisi ve projedeki araştırmacıların varsa konu ile ilgili yayınları

- Mali portresi ve gider dağılımı (araç-gereç, personel, malzeme, yolluk gibi giderler)

- Başarı ölçütleri

(2) Değerlendirmeleri sonucunda BAP-FORM2’yi doldururlar. Bu formu BAP Komisyonu sekreterine iletirler.

Proje İzleyicisinin Görevleri

MADDE 10 – (1) Proje izleyicisi proje ilerleme ve sonuç raporlarını aşağıdaki kriterlere göre değerlendirir.

a) Belirlenen amaç ve kapsama uygunluk

b) Belirlenen çalışma takvimine uygunluk

c) Aksamalar varsa nedenleri

d) Bu aşamanın ara sonuçları

e) Sonraki dönemlere ilişkin planlama

f) Rapor dönemi içindeki harcamalar.

(2) Değerlendirme sonucunda BAP-FORM5 ve BAP-FORM7’yi doldururlar. Bu formları BAP Komisyonu sekreterine iletirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Proje Başvurusu ve Değerlendirme

Proje Başvuru Dönemi

MADDE 11 – (1) Proje önerileri başvuru çağrıları her yıl kış dönemi için Aralık ayı, yaz dönemi içinse Haziran ayında ilan edilir.

Başvuru Usulü

MADDE 12 – (1) Proje Önerisi başvurusu Ankara Bilim Üniversitesi BAP Proje Başvuru Formu (BAP-FORM1) doldurularak hazırlanır. Başvuru Formu, proje yürütücüsünün ve tüm araştırmacıların ARBİS formatında hazırlanmış özgeçmişleri ve proforma faturaların dahil edilmesi ile BAP Komisyonu sekreterine teslim edilir. Başvuru formunda istenen hususlar eksiksiz bir şekilde yer almalıdır. Eksik belge ve bilgi içeren projeler, proje başvuru tarihi sona ermeden BAP Komisyon sekreterinin uyarısıyla düzeltilebilir. Başvurusu onaylanan projeler, son başvuru tarihini müteakiben BAP Komisyonu sekreteri tarafından BAP Komisyon Başkanına gönderilir. Proje başvuruları BAP Komisyonu tarafından incelenerek projelere uygun hakem atamaları yapılır.

Projelerin Değerlendirilmesi

MADDE 13 – (1) BAP Komisyonu son başvuru tarihini müteakiben projeleri değerlendirmeye alır. Ön değerlendirme için her projeye bir hakem atar. Bir hakem birden fazla projeye atanabilir.

(2) Projelerin tüm değerlendirilme aşamalarında ve seçiminde Yüksek Öğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik’ in 6. Maddesinde belirtilen hususlara uygun olarak, önerilen projenin:

a) Bilime, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlamasına,

b) Ülkenin kalkınma planı hedeflerine uygunluğuna,

c) Üniversitemizin ve ülkemizin bilim politikasına uygunluğuna,

d) Temel bilimler içerikli; sonuçları uygulamaya dönük, kaynakları ve faaliyetleri bakımından   çok katılımlı, çok merkezli, kurumlar arası, uluslararası ve disiplinler arası nitelikte olmasına, önem verilir.

(3) Puanlama sistemi ile Proje Değerlendirme Formu (BAP-FORM2)’deki kriterlere cevap verilerek değerlendirilen proje önerileri değerlendirmeleri BAP Komisyonu’na iletilir. BAP Komisyonu, Hakem’in değerlendirmesi doğrultusunda projeleri puanlarına göre sıralayarak projelerin desteklenip desteklenmemesine ve nihai olarak desteğin miktarını belirlemek üzere Rektörlüğün kararına sunar.

(4) Desteklenmesi uygun görülen projelerin kabul yazıları ve ikişer nüsha olarak hazırlanan protokolleri (BAP-FORM3) Proje Yöneticisi tarafından imzalanır ve bir nüshası on beş gün (görevlendirme, izin, sağlık raporu gibi zorunlu nedenlerde bu süre en çok iki aydır) içerisinde BAP Komisyonu sekreterine teslim edilir. Bu süre içinde Proje Yöneticisi tarafından protokolü imzalanmayan proje iptal edilir.

(5) Onaylanan projelere ilişkin her türlü sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi ve eşgüdümün sağlanması, BAP Komisyonu sekreteri tarafından gerçekleştirilir. Proje alımları ise, BAP Komisyonu Başkanı'nın onayı ile Satın Alma Müdürlüğü'nce yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Projelerin Süresi, İzlenmesi, Sonuçlandırılması, Veri ve Kayıtların Saklanması

Projelerin Süresi ve Bütçesi

MADDE 14 – (1) Araştırma projeleri, en çok üç yıl süreli olabilir ve öngörülen süresi içinde tamamlanır. Zorunlu hallerde ve geçerli nedenlerin bulunduğu durumlarda, proje süresi bitmeden en az iki ay önce talepte bulunulması durumunda, bir yılı geçmemek üzere ek süre verilebilir. Ayrıca istisnai durumlarda proje süresi içerisinde, BAP-FORM8 ile talepte bulunulması durumunda ek ödenek verilebilir. Ek bütçe verilip verilmemesi ve ek bütçe oranı Rektörlük tarafından belirlenir.

Projelerin İzlenmesi

MADDE 15 – (1) Proje yöneticileri, her altı ayda bir Gelişme Raporu (BAP-FORM4) sunmak zorundadır. Altı aylık süreçte yapılan çalışmaların, varılan ara sonuçların ve harcamaların özetlendiği bu rapor, BAP Komisyonu sekreterine iletilir. BAP Komisyonu sekreteri raporu Proje İzleyicisi’ne sunar. Proje İzleyicisi projenin değerlendirmesini Gelişme Raporu Değerlendirme Formu (BAP-FORM5)’i doldurarak üç hafta içinde yapar ve BAP Komisyonu sekreterine iletir. BAP Komisyonu raporu onaylar. Gerekli görürse Hakem görüşüne başvurur.

Projenin durdurulması, yöneticisinin değiştirilmesi, revizyonu veya iptali

MADDE 16 – (1) Aşağıdaki durumlarda BAP Komisyonu projeyi durdurma, yöneticiyi değiştirme, revizyon yapma, iptal etme taleplerini isteyebilir ve rektörlüğün onayına sunabilir.

- Projenin teklifte öngörülen ilerlemeyi göstermemesi

- Üst üste iki gelişme raporunun verilmemesi veya yetersiz olması

- Herhangi bir nedenle proje yürütücüsünün bu görevi bırakması

- Proje mali kaynaklarının kötü kullanıldığının belirlenmesi

(2) Altı aydan uzun süreli olarak Üniversite dışında görevlendirilen veya Üniversiteden ayrılan proje yürütücülerinin yerine BAP Komisyonu’nun önerisiyle Rektörlük tarafından yeni yürütücü atanır.

Projelerin sonuçlandırılması

MADDE 17 – (1) Proje yöneticisi, protokolde belirtilen proje bitiş tarihini izleyen ay içinde araştırma sonuçlarını içeren kesin raporu (BAP-FORM6)’da verilen biçimde düzenler. Ayrıca varsa proje kapsamında sunulan bildiriler ve yayımlanan makale(ler), BAP Komisyonu sekreterine, BAP Komisyonu sekreteri de Proje İzleyicisine sunar. Proje İzleyicisi de en geç bir hafta içinde değerlendirmelerini Proje Sonuç Raporu Değerlendirme Formu (BAP-FORM7) üzerinde yaparak formu BAP Komisyonu sekreteri aracılığıyla BAP Komisyonu’na sunar.

(2) Bu değerlendirme sonucunda, komisyon kesin raporu kabul veya reddeder veya eksikliklerin

tamamlaması için belirli bir süre verir. Bu süre sonunda birinci fıkraya göre işlem yapılır.

(3) BAP Komisyonu, kesin raporu kabul edilen projeye ait bütçe harcama raporunun son halinin çıktısını ilgili proje dosyasına ekleyerek projeyi kapatır.

Veri ve Kayıtları Saklanması

MADDE 18 – (1) Proje yöneticisi projeye ait tüm kayıt ve verileri projenin sonuçlandığı tarihten itibaren beş yıl süre ile saklamak zorundadır.

Telif ve Patent Hakkı

Madde 19 – (1) Projeden elde edilen bilimsel sonuçların telif hakları ve yayın esasları Ankara Bilim Üniversitesi’ne aittir. Proje yöneticisi proje verileri ile ilgili her türlü yazı, makale, tez ve sunduğu bildirilerde "Ankara Bilim Üniversitesi BAP Programı tarafından desteklenmiştir" ibaresini ve proje kodunu belirtmek zorundadır. BAP Programı tarafından desteklenen çalışmalar için ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde bir gelir elde etmeksizin yapılan yayınların dışındaki her türlü yayın için Rektörlük’den izin alınması zorunludur.

(2) Proje sonuçlarının ulusal/uluslararası patentlere konu olması halinde, bununla ilgili olarak ortaya çıkabilecek hususlar, BAP Komisyonu tarafından karara bağlanır.

ALTINCI BÖLÜM

Mali Hususlar ve Personel İstihdamı

Proje Bütçesi

Madde 20 – (1) Her yıl, BAP tarafından desteklenen projelerin alt ve üst limitleri Rektörlük tarafından belirlenir.

(2) Proje yürütücüsünün üzerinde devam etmekte olan (aktif) en fazla iki proje bulunabilir.

(3) Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında yürütülecek avans ve kredi işlemlerinde, yürütülen projeler için Rektörlük tarafından birer mutemet görevlendirilir. Mutemetlerin görevlendirilmesinde ilgili yasa ve yönetmelik hükümleri uygulanır.

Ödeneklerin Kullanımı

Madde 21 – (1) Proje ödenekleri; onaylanan bütçe doğrultusunda Mali İşler Müdürlüğü ve Satın Alma Müdürlüğü’nce takip edilir.

(2) Proje yürütücüsü onaylanan bütçede belirtilen malzeme alımları ve diğer giderler için Satın Alma Talep Formu (BAP-FORM-9) kullanır.

Proje Araç Gereçlerinin Kullanımı

Madde 22 – (1) Projeler kapsamında alınan her türlü demirbaş, Üniversite mülkiyetinde olur. Proje kapsamında temin edilen makine ve teçhizatın, proje süresince öncelikli kullanımı proje yöneticisine aittir. Komisyon, proje bitiminden sonra makine ve teçhizatın yeni bir projede kullanmak üzere başka bir birime devrine karar verebilir ya da bulunduğu birimde başka proje yürütücüsünün kullanımına açılmasını isteyebilir.

(2) Proje kapsamında alınan kitaplar, projelerin raporunun teslimiyle birlikte Üniversite Kütüphanesine demirbaş olarak kaydedilir.

(3) İptal edilen ya da yürürlükten kaldırılan proje kapsamında alınan her türlü demirbaş, araç, gereç ve kullanılmayan sarf malzemeler Dekanlığa bir tutanakla teslim edilerek birim yetkilisi tarafından benzer araştırmaları yapan araştırmacıların kullanımına sunulur. İşlemi yapan birim tarafından BAP Komisyonu’na bilgi verilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Yaptırımlar ve Diğer Hükümler

Yaptırımlar

Madde 23 – (1) Projeyle ilgili yayın(lar)da BAP desteğinin belirtilmediğinin BAP Komisyonu’nca

tespiti durumunda BAP Komisyonu proje yöneticisine yaptırım uygulayabilir.

(2) Projeler yürütülürken bilimsel etiğe aykırılık saptanması durumunda BAP Komisyonu proje iptal önerisini Rektörlüğe sunar. Nihai kararı Rektörlük verir. Bu şekilde projenin iptaline yol açan kişi veya kişiler beş yıl süre ile proje desteğinden yararlanamaz. Ayrıca, bu durumun tekrarı halinde bir daha destek verilmez. Aynı uygulama proje bitiminden sonra proje verilerinin etik kurallara aykırı kullanılması halinde de geçerlidir. BAP Komisyonu konunun Etik Kurulda görüşülmesi için Rektör’e görüş bildirebilir.

(3) Projenin Gelişme Raporları ve Sonuç Raporu, BAP Komisyonu tarafından değerlendirilir. Gelişme Raporlarının yetersiz olması, proje faaliyetleri ve takviminin iyi yürütülememesi ve proje bütçesinin kötü kullanılması durumlarında düzeltmeler isteyebilir. Düzeltmeye rağmen olumsuzluğun/yetersizliğin devamı halinde proje iptal önerisi Rektörlüğe sunulabilir. BAP desteği sağlanmasına rağmen Sonuç Raporu kabul edilmeyen ve Rektörlük tarafından onaylanmayan projeler reddedilir. Projesi iptal edilen (istifa etme, ölüm, kaza geçirip uzun süreli yatakta tedavi görecek olma gibi özel hallerde iptal edilen projeler hariç), Sonuç Raporu reddedilen veya tüm uyarılara rağmen rapor (Gelişme veya Sonuç Raporu) vermeyen proje yöneticileri, projenin iptal tarihinden itibaren üç yıl süreyle yeni bir proje önerisinde bulunamaz. Ayrıca, aynı nedenlerle iki kez projesi iptal edilen kişilere bir daha destek verilmez. İptal veya reddedilen projeler kapsamında alınan cihazlar Proje Yöneticisinden geri alınır ve geçerli usul ve esaslara uygun şekilde, proje konusuyla ilgili ya da bunlara gereksinim duyabilecek başka bir akademik birime devredilir. Yolluk, hizmet alımı ve tüketim malzemesi harcamaları ise Devletçe belirlenen yasal faizle birlikte proje yöneticisinden geri alınır.

Diğer Hükümler

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 24 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlülük

Madde 25 – (1)	İlgili yönetmelik, esas ve usuller gereği düzenlenen bu yönerge, Ankara Bilim Üniversitesi Senatosu’nun onayladığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 26 – (1) Bu yönetmelik hükümleri Ankara Bilim Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.